ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
...............................
๑.  ความเป็นมาของโครงการ
              อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับอนุมัติโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔จากจังหวัดสงขลา  ให้ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินห้าล้านบาทถ้วน)
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
               เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลระโนด ให้ได้มาตรสมบูรณ์ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  งานส่วนที่ ๑  ไฟฟ้าและสื่อสาร งานส่วนที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร ๖๖ ชุด(๑ ชุด มีโต๊ะ ๑ ตัว และเก้าอี้ ๖ ตัว)  เคาเตอร์จ่ายอาหาร ถังหินขัดสำเร็จรูปและเครื่องดับเพลิง งานฝ้าเพดาน งานสี  งานประตูหน้าต่างช่องแสงส่วนที่ต่อเติม เป็นโรงอาหารชั้นล่าง พื้นที่ ๑๒๘ ตารางเมตร ส่วนที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร  
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
                                                                                                                      
      เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์   จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังต่อไปนี้

     ๓.๑ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    ๓.๒ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

   ๓.๓ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม


   ๓.๔ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

   ๓.๕ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ  
๔. รูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  ตำบลระโนด  งานส่วนที่ ๑  ไฟฟ้าและสื่อสาร งานส่วนที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร ๖๖ ชุด(๑ ชุด มีโต๊ะ ๑ ตัว และเก้าอี้ ๖ ตัว)  เคาเตอร์จ่ายอาหาร ถังหินขัดสำเร็จรูปและเครื่องดับเพลิง งานฝ้าเพดาน งานสี  งานประตูหน้าต่างช่องแสงส่วนที่ต่อเติม เป็นโรงอาหารชั้นล่าง พื้นที่ ๑๒๘ ตารางเมตร ส่วนที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร  
- ๒ - 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
        























































































































ภายในระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน  ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖.  ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ภายในระยะเวลา   ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   กำหนดส่งมอบงานเป็นงวด จำนวน ๕ งวด ดังนี้
          งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้
          - งานปักผัง หาศูนย์กลางเสาเข็ม ตกเสาเข็ม ในส่วนโรงอาหารแล้วเสร็จทั้งหมด


- งานเทรากฐาน คานคอดิน หล่อเสารับ โครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งวงประตู ก่ออิฐผนังในส่วนโรงอาหารแล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในกำหนด ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานมุงกระเบื้องหลังคาในส่วนโรงอาหาร แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฉาบปูน

- งานปรับปรุงพื้นอาคารเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในกำหนด ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสง ในส่วนอาคารเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานตกแต่งผนังแล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในกำหนด ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ จ่ายเงิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด

-งานระบบไฟฟ้า พัดลม และระบบประปา ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในกำหนด  ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด

- ปรับพื้นที่โดยรอบและทำความสะอาดพื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในกำหนด ๓๐ วัน

๗.  เงินงบประมาณ ประเภทงบประมาณได้รับจัดสรร
        งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นเงิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (เงินห้าล้านบาทถ้วน)
- ๓  -
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไปที่  ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๙-๓๐๔๒   หมายเลขโทรสาร ๐-๗๔๓๙-๓๐๔๒   หรือเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองอำเภอระโนด www.ranot-sk.go.th, www.songkhladopa.go.th โดยเปิดเผยตัว พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้




(ลงชื่อ)
   พิณทิพย์  แทนบุญ
     ประธานคณะกรรมการ





(นางพิณทิพย์   แทนบุญ)




(ลงชื่อ)
  สมนึก  คชตุ้ง

      กรรมการ





(นายสมนึก    คชตุ้ง)




(ลงชื่อ)
 ณัฐฐาพร  ไชยโยธา
      กรรมการ





(นางณัฐฐาพร  ไชยโยธา)




(ลงชื่อ)
   คณาพจน์  ทองเสน
     กรรมการ





  (นายคณาพจน์  ทองเสน)









