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ร่างขอบเขตของงาน   
(Terms of Reference: TOR)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒  
ตำบลสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
๑.   ความเป็นมา
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ของจังหวัดสงขลา  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างพัฒนาท่างด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม เพียงพอและทันสมัย  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ในการสัญจร  ขนส่งสินค้าทางการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประกอบกิจการอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการ  นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค์
                 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒  ตำบลสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

๒.๑   เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนของภาคธุรกิจและภาคเอกชน  และให้ประชาชน
ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๒.๓  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒.๔  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒.๕  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
๓.   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓  ผู้ประสงค์จะ/…
๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 
๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓,๔๕๐,๐๐๐.- บาท   (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ต่อสัญญาฉบับเดียว   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสงขลาเชื่อถือ  
๔.   แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒  ตำบลสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๓๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๓,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล. Ø  ๑.๐๐  เมตร  ความยาวรวม  ๓๐.๐๐  เมตร และก่อสร้างท่อบล็อก คสล. ขนาด  ๑-๑.๘๐×๒.๑๐×๑๐.๐๐  เมตร  จำนวน  ๑  จุด  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสะเดา   ณ พิกัด GPS  ที่จุดเริ่มต้นโครงการที่ LAT  ๖.๖๔๑๘๗๖   LONG  ๑๐๐.๔๐๓๖๖๖   จุดสิ้นสุดโครงการที่ LAT ๖.๖๖๖๘๗๙   LONG  ๑๐๐.๔๐๑๘๖๐ 
๕.  ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง  และส่งมอบงาน  

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖.  วงเงินในการจัดจ้าง


ภายในวงเงิน  ๖,๙๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๕  ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ๒๕๕๕  ของจังหวัดสงขลา  เป็นเงิน  ๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ/…
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  เสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไปที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๒๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ /โทรสาร หมายเลข  ๐-๗๔๔๑-๑6๗๑  หรือ E-mail: sadaodis@hotmail.com  หรือทางเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา  www.sadao-sk.go.th  โดยเปิดเผยตัว  พร้อมระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
           
(ลงชื่อ)                                         
ประธานกรรมการ
                                                         
               (นางประนอม  เขียวจันทร์)




(ลงชื่อ)


กรรมการ
                                                                                      (นายพรพงศ์  แสงวิจิตร)  

(ลงชื่อ)


กรรมการ
                                                                                       (นายอนุพันธ์  ปถมกุล) 

(ลงชื่อ)


กรรมการ
                                                                                    (นางปรางศรี  ตันติการุณญ์) 

(ลงชื่อ)

กรรมการ
                                                                                 (นางสาวเยาวนุช  กาญจนเทพ) 
แบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนปาดังเบซาร์  ซอย 2
แบ่งเป็น  5  งวด ระยะเวลา  150 วัน




งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อพื้นถนนเดิม  ก่อสร้างท่อบล็อก คสล. ขนาด  ๑-๑.๘๐×๒.๑๐×๑๐.๐๐  เมตร จำนวน ๑ จุด  วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  ลงหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่นได้ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย




งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่นความยาวส่วนที่เหลือ  Prime Coat ผิวทางได้ความยาวทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย




งวดที่ ๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 9๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย



 
งวดที่ ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย







งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตส่วนที่เหลือทั้งหมด  ตีเส้นจราจร  ติดตั้งป้ายโครงการและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย
